## Feuil1
Nom du projet | Jour/homme | Tâche pour le projet | Durée en h | Heures restantes | Avancement(en %) | mins passées | Sous-tâches | Durée en h | Heures restantes | Avancement(en %) | mins passées | Heure début | Heure fin | Développement des sous-tâches (si besoin) | Durée en h | Heures restantes | Avancement(en %) | mins passées | Redécoupage | Durée en h | Heures restantes | Avancement(en %) | mins passées | Heure début | Heure fin
Projet RW 71,07 Jour/h | 0.041667 | Etude de besoins | 0.33333 |  | 100% | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 3.942 | Etude d'opportunité | 1900-01-02 22:36 | 1900-01-02 21:13 | 1.472% | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Analyse et diagnostic de l'existant | 1:00 | 0:53 | 11.67% | 0:07 | [11 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Définir l'organisation du processus actuel | 1:00 |  | 100% | 1:00 | [11 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Déterminer les volumétries liés au projet | 1:30 | 1:30 | 0% | 0:00 | [11 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Chercher les critères qui définissent cette volumétrie | 0:30 | 0:30 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Définir le domaine où se situe cette volumétrie | 0:15 | 0:15 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Rechercher les documents et/ou sites où l'on peut trouver cette volumétrie | 0:15 | 0:15 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Voir à quel personne la volumétrie s'applique s'appliquent | 0:15 | 0:15 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Lister les paramètres à déterminer (cf. Document étude des besoins) | 0:15 | 0:15 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Définir les limites de l'existant et les axes d'améliorations | 8:00 | 8:00 | 0% | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Chercher ce qui se fait aujourd'hui | 4:00 | 4:00 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Voir les avantages actuelles que donne les équivalent existant | 2:00 | 2:00 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Voir les critiques et reproches couramment faites | 2:00 | 2:00 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Diagnostic de l'architecture informatique | 3:00 | 3:00 | 0% | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Perspective ou élément de progrès | 12:00 | 12:00 | 0% | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Pratiques et reout d'expérience | 4:00 | 4:00 | 0% | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Rédiger le scénario 1 | 13:22 | 13:06 | 2.061% | [12 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Décrire le processus-cible sur le plan fonctionnel et sur le plan organisationnel | 6:08 | 5:54 | 3.636% | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les flux d'informations avec les volumes de données correspondants | 0:15 | 0:09 | 40% | 0:06
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les unités intervenantes | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les traitements effectués | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les mesures de sécurité en réponse aux besoins exprimés lors de l'expression des besoins | 1:00 | 1:00 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le ou les risques que chaque mesure de sécurité veut atténuer ou supprimer, ainsi que les menaces éventuelles auxquelles elle remédie | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le calendrier normal de production | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Les postes de travail spécifiques au nouveau système | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | L'impact organisationnel de ce processus | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire l'architecture logicielle et matériel | 2:00 | 2:00 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Dire en quoi le scénario répond au besoin, ou, en quoi il n'y réponds pas | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Donner une date de mise en place | 0:08 | 0:08 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Avantages et inconvénients | 1:30 | 1:30 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts du projet | 2:00 | 2:00 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Charges de développement et de mise en œuvre | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des formations nécessaires ( en €, en h, en homme, …) | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût éventuel de l'assistance extérieure utilisée | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des investissements matériels et progiciel nécessaire | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Autres coûts à détailler | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts de fonctionnement (projet en cours de fonctionnement) | 1:45 | 1:38 | 0.066667 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts en ressource métier | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts de l'équipe MoE : maintenance, production, … | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts externes (prestation récurrentes, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 5 | [7 empty] | Coût matériel et logiciel | 0:15 | 0:10 | 33.33% | 0:05
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût de formation | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Frais de déplacement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Autre frais de fonctionnement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Calcul du retour sur investissement via la méthode ROI | 2:00 | 2:00 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Rédiger le scénario 2 | 13:22 | 13:22 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Décrire le processus-cible sur le plan fonctionnel et sur le plan organisationnel | 6:07 | 6:07 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les flux d'informations avec les volumes de données correspondants | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les unités intervenantes | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les traitements effectués | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les mesures de sécurité en réponse aux besoins exprimés lors de l'expression des besoins | 1:00 | 1:00 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le ou les risques que chaque mesure de sécurité veut atténuer ou supprimer, ainsi que les menaces éventuelles auxquelles elle remédie | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le calendrier normal de production | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Les postes de travail spécifiques au nouveau système | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | L'impact organisationnel de ce processus | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire l'architecture logicielle et matériel | 2:00 | 2:00 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Dire en quoi le scénario répond au besoin, ou, en quoi il n'y réponds pas | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Donner une date de mise en place | 0:07 | 0:07 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Avantages et inconvénients | 1:30 | 1:30 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts du projet | 2:00 | 2:00 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Charges de développement et de mise en œuvre | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des formations nécessaires ( en €, en h, en homme, …) | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût éventuel de l'assistance extérieure utilisée | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des investissements matériels et progiciel nécessaire | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Autres coûts à détailler | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts de fonctionnement (projet en cours de fonctionnement) | 1:45 | 1:45 | 0 |  |  | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts en ressource métier | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts de l'équipe MoE : maintenance, production, … | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts externes (prestation récurrentes, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût matériel et logiciel | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût de formation | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Frais de déplacement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Autre frais de fonctionnement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Calcul du retour sur investissement via la méthode ROI | 2:00 | 2:00 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Rédiger le scénario 3 | 13:22 | 13:22 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Décrire le processus-cible sur le plan fonctionnel et sur le plan organisationnel | 6:07 | 6:07 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les flux d'informations avec les volumes de données correspondants | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les unités intervenantes | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les traitements effectués | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les mesures de sécurité en réponse aux besoins exprimés lors de l'expression des besoins | 1:00 | 1:00 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le ou les risques que chaque mesure de sécurité veut atténuer ou supprimer, ainsi que les menaces éventuelles auxquelles elle remédie | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le calendrier normal de production | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Les postes de travail spécifiques au nouveau système | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | L'impact organisationnel de ce processus | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire l'architecture logicielle et matériel | 2:00 | 2:00 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Dire en quoi le scénario répond au besoin, ou, en quoi il n'y réponds pas | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Donner une date de mise en place | 0:07 | 0:07 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Avantages et inconvénients | 1:30 | 1:30 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts du projet | 2:00 | 2:00 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Charges de développement et de mise en œuvre | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des formations nécessaires ( en €, en h, en homme, …) | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût éventuel de l'assistance extérieure utilisée | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des investissements matériels et progiciel nécessaire | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Autres coûts à détailler | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts de fonctionnement (projet en cours de fonctionnement) | 1:45 | 1:45 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts en ressource métier | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts de l'équipe MoE : maintenance, production, … | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts externes (prestation récurrentes, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût matériel et logiciel | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Coût de formation | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Frais de déplacement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | Autre frais de fonctionnement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
| 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Calcul du retour sur investissement via la méthode ROI | 2:00 | 2:00 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Option à lever et réserve | 12:00 | 12:00 | 0% | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [5 empty] | Abréviations | 12:00 | 12:00 | 0% | 0 | [11 empty] | 0
| 0.83333 | Note de lancement | 0.83333 | 0.83333 | [5 empty] | 20 | 0 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 0
| 2.5 | Cahier des charges | 1900-01-01 12:00 | 1900-01-01 12:00 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 2.5417 | Spécification fonctionnelle | 1900-01-01 13:00 | 1900-01-01 13:00 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 2.5833 | Spécification technique | 1900-01-01 14:00 | 1900-01-01 14:00 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 2.625 | Cahier de sécurité | 1900-01-01 15:00 | 1900-01-01 15:00 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 7.6667 | Réalisation | 1900-01-06 16:00 | 1900-01-06 16:00
| 2.7083 |  | 1900-01-01 17:00 | 1900-01-01 17:00 |  |  | Réalisation du module 1
| 2.75 |  | 1900-01-01 18:00 | 1900-01-01 18:00 | [9 empty] | Ecriture du code
| 2.7917 |  | 1900-01-01 19:00 | 1900-01-01 19:00 | [9 empty] | Test du module
| 2.8333 |  | 1900-01-01 20:00 | 1900-01-01 20:00 | [14 empty] | Ecriture des tests
| 2.875 |  | 1900-01-01 21:00 | 1900-01-01 21:00 | [14 empty] | Réalisation des tets
| 2.9167 |  | 1900-01-01 22:00 | 1900-01-01 22:00 | [14 empty] | Correction des erreurs constatées
| 2.9583 |  | 1900-01-01 23:00 | 1900-01-01 23:00 | [14 empty] | Bouclage si nécessaire
| 3 |  | 1900-01-02 | 1900-01-02 |  |  | Réalisation du module 2
| 3.0417 |  | 1900-01-02 01:00 | 1900-01-02 01:00 |  |  | Réalisation du module 3
| 3.0833 |  | 1900-01-02 02:00 | 1900-01-02 02:00 |  |  | Réalisation du module 4
| 3.125 |  | 1900-01-02 03:00 | 1900-01-02 03:00 |  |  | Réalisation du module 5
| 3.1667 | Intégration des modules | 1900-01-02 04:00 | 1900-01-02 04:00
| 3.2083 | Mise en œuvre | 1900-01-02 05:00 | 1900-01-02 05:00
| 3.25 | Mise à l'épreuve des modules | 1900-01-02 06:00 | 1900-01-02 06:00
| 3.2917 | Qualification intégration | 1900-01-02 07:00 | 1900-01-02 07:00
| 3.3333 | Qualification | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Date de fin :07/07/2014 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Site cours CNAM | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Date de fin : / | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Projet IHM | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Etude d'opportunité | 1900-01-10 01:36 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Analyser l'existant | 6:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Définir l'organisation du processus actuel | 6:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Déterminer les volumétries liés au projet | 1:30 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Chercher les critères qui définissent cette volumétrie | 0:30 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définir le domaine où se situe cette volumétrie | 0:15 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Rechercher les documents et/ou sites où l'on peut trouver cette volumétrie | 0:15 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Voir à quel personne la volumétrie s'applique s'appliquent | 0:15 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Lister les paramètres à déterminer (cf. Document étude des besoins) | 0:15 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Définir les limites de l'existant et les axes d'améliorations | 8:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Chercher ce qui se fait aujourd'hui | 4:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Voir les avantages actuelles que donne les équivalent existant | 2:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Voir les critiques et reproches couramment faites | 2:00 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Diagnostic de l'architecture informatique | 72:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Perspective ou élément de progrès | 12:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Pratiques et reout d'expérience | 96:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Rédiger le scénario 1 | 13:22 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Décrire le processus-cible sur le plan fonctionnel et sur le plan organisationnel | 6:07 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les flux d'informations avec les volumes de données correspondants | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les unités intervenantes | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les traitements effectués | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les mesures de sécurité en réponse aux besoins exprimés lors de l'expression des besoins | 1:00 | 1:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le ou les risques que chaque mesure de sécurité veut atténuer ou supprimer, ainsi que les menaces éventuelles auxquelles elle remédie | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le calendrier normal de production | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Les postes de travail spécifiques au nouveau système | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | L'impact organisationnel de ce processus | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire l'architecture logicielle et matériel | 2:00 | 2:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Dire en quoi le scénario répond au besoin, ou, en quoi il n'y réponds pas | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Donner une date de mise en place | 0:07 | 0:07 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Avantages et inconvénients | 1:30 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts du projet | 2:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Charges de développement et de mise en œuvre | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des formations nécessaires ( en €, en h, en homme, …) | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût éventuel de l'assistance extérieure utilisée | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des investissements matériels et progiciel nécessaire | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autres coûts à détailler | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts de fonctionnement (projet en cours de fonctionnement) | 1:45 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts en ressource métier | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts de l'équipe MoE : maintenance, production, … | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts externes (prestation récurrentes, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût matériel et logiciel | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût de formation | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Frais de déplacement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autre frais de fonctionnement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Calcul du retour sur investissement via la méthode ROI | 2:00 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Rédiger le scénario 2 | 13:22 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Décrire le processus-cible sur le plan fonctionnel et sur le plan organisationnel | 6:07 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les flux d'informations avec les volumes de données correspondants | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les unités intervenantes | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les traitements effectués | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les mesures de sécurité en réponse aux besoins exprimés lors de l'expression des besoins | 1:00 | 1:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le ou les risques que chaque mesure de sécurité veut atténuer ou supprimer, ainsi que les menaces éventuelles auxquelles elle remédie | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le calendrier normal de production | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Les postes de travail spécifiques au nouveau système | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | L'impact organisationnel de ce processus | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire l'architecture logicielle et matériel | 2:00 | 2:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Dire en quoi le scénario répond au besoin, ou, en quoi il n'y réponds pas | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Donner une date de mise en place | 0:07 | 0:07 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Avantages et inconvénients | 1:30 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts du projet | 2:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Charges de développement et de mise en œuvre | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des formations nécessaires ( en €, en h, en homme, …) | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût éventuel de l'assistance extérieure utilisée | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des investissements matériels et progiciel nécessaire | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autres coûts à détailler | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts de fonctionnement (projet en cours de fonctionnement) | 1:45 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts en ressource métier | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts de l'équipe MoE : maintenance, production, … | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts externes (prestation récurrentes, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût matériel et logiciel | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût de formation | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Frais de déplacement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autre frais de fonctionnement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Calcul du retour sur investissement via la méthode ROI | 2:00 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Rédiger le scénario 3 | 13:22 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Décrire le processus-cible sur le plan fonctionnel et sur le plan organisationnel | 6:07 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les flux d'informations avec les volumes de données correspondants | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les unités intervenantes | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les traitements effectués | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les mesures de sécurité en réponse aux besoins exprimés lors de l'expression des besoins | 1:00 | 1:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le ou les risques que chaque mesure de sécurité veut atténuer ou supprimer, ainsi que les menaces éventuelles auxquelles elle remédie | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le calendrier normal de production | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Les postes de travail spécifiques au nouveau système | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | L'impact organisationnel de ce processus | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire l'architecture logicielle et matériel | 2:00 | 2:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Dire en quoi le scénario répond au besoin, ou, en quoi il n'y réponds pas | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Donner une date de mise en place | 0:07 | 0:07 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Avantages et inconvénients | 1:30 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts du projet | 2:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Charges de développement et de mise en œuvre | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des formations nécessaires ( en €, en h, en homme, …) | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût éventuel de l'assistance extérieure utilisée | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des investissements matériels et progiciel nécessaire | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autres coûts à détailler | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts de fonctionnement (projet en cours de fonctionnement) | 1:45 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts en ressource métier | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts de l'équipe MoE : maintenance, production, … | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts externes (prestation récurrentes, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût matériel et logiciel | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût de formation | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Frais de déplacement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autre frais de fonctionnement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Calcul du retour sur investissement via la méthode ROI | 2:00 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Option à lever et réserve | 12:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Abréviations | 12:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  | Note de lancement | 1900-01-19 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Cahier des charges | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Spécification fonctionnelle | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Spécification technique | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Cahier de sécurité | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Date de fin : 18/06/2014 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Projet système web | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Etude d'opportunité | 1900-01-10 01:36 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Analyser l'existant | 6:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Définir l'organisation du processus actuel | 6:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Déterminer les volumétries liés au projet | 1:30 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Chercher les critères qui définissent cette volumétrie | 0:30 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définir le domaine où se situe cette volumétrie | 0:15 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Rechercher les documents et/ou sites où l'on peut trouver cette volumétrie | 0:15 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Voir à quel personne la volumétrie s'applique s'appliquent | 0:15 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Lister les paramètres à déterminer (cf. Document étude des besoins) | 0:15 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Définir les limites de l'existant et les axes d'améliorations | 8:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Chercher ce qui se fait aujourd'hui | 4:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Voir les avantages actuelles que donne les équivalent existant | 2:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Voir les critiques et reproches couramment faites | 2:00 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Diagnostic de l'architecture informatique | 72:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Perspective ou élément de progrès | 12:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Pratiques et reout d'expérience | 96:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Rédiger le scénario 1 | 13:22 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Décrire le processus-cible sur le plan fonctionnel et sur le plan organisationnel | 6:07 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les flux d'informations avec les volumes de données correspondants | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les unités intervenantes | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les traitements effectués | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les mesures de sécurité en réponse aux besoins exprimés lors de l'expression des besoins | 1:00 | 1:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le ou les risques que chaque mesure de sécurité veut atténuer ou supprimer, ainsi que les menaces éventuelles auxquelles elle remédie | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le calendrier normal de production | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Les postes de travail spécifiques au nouveau système | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | L'impact organisationnel de ce processus | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire l'architecture logicielle et matériel | 2:00 | 2:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Dire en quoi le scénario répond au besoin, ou, en quoi il n'y réponds pas | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Donner une date de mise en place | 0:07 | 0:07 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Avantages et inconvénients | 1:30 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts du projet | 2:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Charges de développement et de mise en œuvre | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des formations nécessaires ( en €, en h, en homme, …) | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût éventuel de l'assistance extérieure utilisée | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des investissements matériels et progiciel nécessaire | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autres coûts à détailler | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts de fonctionnement (projet en cours de fonctionnement) | 1:45 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts en ressource métier | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts de l'équipe MoE : maintenance, production, … | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts externes (prestation récurrentes, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût matériel et logiciel | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût de formation | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Frais de déplacement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autre frais de fonctionnement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Calcul du retour sur investissement via la méthode ROI | 2:00 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Rédiger le scénario 2 | 13:22 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Décrire le processus-cible sur le plan fonctionnel et sur le plan organisationnel | 6:07 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les flux d'informations avec les volumes de données correspondants | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les unités intervenantes | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les traitements effectués | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les mesures de sécurité en réponse aux besoins exprimés lors de l'expression des besoins | 1:00 | 1:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le ou les risques que chaque mesure de sécurité veut atténuer ou supprimer, ainsi que les menaces éventuelles auxquelles elle remédie | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le calendrier normal de production | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Les postes de travail spécifiques au nouveau système | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | L'impact organisationnel de ce processus | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire l'architecture logicielle et matériel | 2:00 | 2:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Dire en quoi le scénario répond au besoin, ou, en quoi il n'y réponds pas | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Donner une date de mise en place | 0:07 | 0:07 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Avantages et inconvénients | 1:30 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts du projet | 2:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Charges de développement et de mise en œuvre | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des formations nécessaires ( en €, en h, en homme, …) | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût éventuel de l'assistance extérieure utilisée | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des investissements matériels et progiciel nécessaire | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autres coûts à détailler | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts de fonctionnement (projet en cours de fonctionnement) | 1:45 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts en ressource métier | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts de l'équipe MoE : maintenance, production, … | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts externes (prestation récurrentes, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût matériel et logiciel | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût de formation | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Frais de déplacement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autre frais de fonctionnement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Calcul du retour sur investissement via la méthode ROI | 2:00 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Rédiger le scénario 3 | 13:22 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Décrire le processus-cible sur le plan fonctionnel et sur le plan organisationnel | 6:07 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les flux d'informations avec les volumes de données correspondants | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les unités intervenantes | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les traitements effectués | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les mesures de sécurité en réponse aux besoins exprimés lors de l'expression des besoins | 1:00 | 1:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le ou les risques que chaque mesure de sécurité veut atténuer ou supprimer, ainsi que les menaces éventuelles auxquelles elle remédie | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Indiquer le calendrier normal de production | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Les postes de travail spécifiques au nouveau système | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | L'impact organisationnel de ce processus | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire l'architecture logicielle et matériel | 2:00 | 2:00 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Dire en quoi le scénario répond au besoin, ou, en quoi il n'y réponds pas | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Donner une date de mise en place | 0:07 | 0:07 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Avantages et inconvénients | 1:30 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les avantages organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients techniques | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients fonctionnelles(couverture complète ou partielle du besoin, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Décrire les inconvénients organisationnelles (s'intègre dans l'organisation ou la modifie-t-elle…?) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts du projet | 2:00 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Charges de développement et de mise en œuvre | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des formations nécessaires ( en €, en h, en homme, …) | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût éventuel de l'assistance extérieure utilisée | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût des investissements matériels et progiciel nécessaire | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autres coûts à détailler | 0:30 | 0:30 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Définition des coûts de fonctionnement (projet en cours de fonctionnement) | 1:45 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts en ressource métier | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts de l'équipe MoE : maintenance, production, … | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coûts externes (prestation récurrentes, …) | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût matériel et logiciel | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Coût de formation | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Frais de déplacement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 | [7 empty] | Autre frais de fonctionnement | 0:15 | 0:15 | 0% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | Calcul du retour sur investissement via la méthode ROI | 2:00 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Option à lever et réserve | 12:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | Abréviations | 12:00 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
|  | Note de lancement | 1900-01-19 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Cahier des charges | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Spécification fonctionnelle | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Spécification technique | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
|  | Cahier de sécurité | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Date de fin : ? | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Révision réseau |  | Partie 1 : | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Date de fin : 03/04/2014 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Exercice système web |  | Exercice 1 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Date de fin : 31/03/2014 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Préparation nouveau bouleau | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Date de fin : 28/04/2014 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Formulas:
Durée en h = SUM([Durée en h]:I125)
Heures restantes = IF([Durée en h]-[Durée en h]*[Avancement(en %)]=0,"",[Durée en h]-[Durée en h]*[Avancement(en %)])

## Feuil2
Avancement des projets